## Sheet1
Minggu | Fokus Utama | Aktivitas Harian | Output
1 | Analisis & Perencanaan | - Rapat kickoff proyek - Identifikasi kebutuhan fitur - Buat sitemap & wireframe awal | Dokumen kebutuhan & struktur web
2–3 | Desain UI/UX | - Desain layout homepage & subpage - Review warna, font, dan elemen visual - Revisi desain berdasarkan feedback | Mockup final
4–5 | Development Front-End | - Coding HTML, CSS, JS - Implementasi desain ke web - Uji tampilan responsif | Halaman web interaktif
6–7 | Development Back-End | - Setup server & database - Fitur kontak & admin panel | Sistem berjalan
8–9 | Testing & Quality Control | -Uji fungsionalitas & kompatibilitas - Perbaikan bug - Validasi performa | Web stabil & bebas error
10 | Deployment & Training | - Launching ke domain resmi - Setup hosting & email - Training admin internal | Web live & siap digunakan