## Sheet1
Minggu | Fokus Utama | Aktivitas Harian | Output
1 | Analisis & Perencanaan | 1.Rapat kickoff proyek 2.Identifikasi kebutuhan fitur 3.Buat sitemap & wireframe awal | Dokumen kebutuhan & struktur web
2 | Desain UI/UX | 1.Desain layout homepage & subpage 2.Review warna, font, dan elemen visual 3.Revisi desain berdasarkan feedback | Mockup final
3 | Development Front-End | 1.Coding HTML, CSS, JS 2.Implementasi desain ke web 3.Uji tampilan responsif | Halaman web interaktif
4 | Development Back-End | 1.Setup server & database 2.Integrasi CMS/API 3.Fitur kontak & admin panel | Sistem berjalan
5 | Konten & Copywriting | 1.Tulis profil perusahaan 2.Upload foto produk/layanan 3.Optimasi SEO dasar | Konten siap tayang
| Testing & Quality Control | `.Uji fungsionalitas & kompatibilitas - Perbaikan bug - Validasi performa | Web stabil & bebas error
| Deployment & Training | - Launching ke domain resmi - Setup hosting & email - Training admin internal | Web live & siap digunakan
| Maintenance Awal | - Monitoring performa - Backup rutin - Evaluasi feedback pengguna | Web terjaga & optimal